УТВЕРЖДЕН

 приказом Министерства общего и

 профессионального образования

 Свердловской области

 от « 31 » декабря 2010 г. № 500-И

**План**

**обеспечения условий, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, в общеобразовательных учреждениях Свердловской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **строки** | **Направления мероприятий** | **Мероприятия** | **Срок****исполнения** | **Ответственные****исполнители** | **Ожидаемый** **результат** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Создание нормативного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта(далее - ФГОС) начального общего образования | утверждение регионального плана-графика обеспечения условий, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, в общеобразовательных учреждениях Свердловской области | декабрь 2010 года | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | план-график обеспечения условий, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, в общеобразовательных учреждениях Свердловской области, |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  |  | организационные основания обеспечения условий, соответствующих требованиям ФГОС начального общего образования, на региональном уровне  |
| 2. |  | утверждение муниципальных планов-графиков обеспечения условий, соответствующих требованиям ФГОС начального общего образования, в общеобразовательных учреждениях Свердловской области | декабрь 2010 года | муниципальные органы управления образованием (по согласованию) | организация обеспечения условий, соответствующих требованиям ФГОС начального общего образования, в общеобразовательных учреждениях Свердловской области |
| 3. |  | утверждение плана-графика обеспеченияусловий, соответствующих требованиям ФГОС начального общего образования, в общеобразовательных учреждениях Свердловской области | декабрь 2010 года | общеобразовательные учреждения Свердловской области | организация обеспечения условий, соответствующих требованиям ФГОС начального общего образования, организационные основания повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений по вопросам реализации ФГОС начального общего образования |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 4. | Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС начального общего образования | подготовка изменений в нормативные правовые акты Правительства Свердловской области, определяющих: нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС начального общего образования; новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС начального общего образования *(на основе федеральной методики)* | 2011 год | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | основания для изменения качества образования при реализации ФГОС начального общего образования |
| 5. | Создание организационного обеспечения введения ФГОС начального общего образования | разработка плана-графика обеспечения условий, соответствующих требованиям ФГОС начального общего образования, на региональном, муниципальных уровнях и в общеобразовательных учреждениях | декабрь 2010 года | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований вСвердловской об ласти, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию), общеобразовательные учреждения | формирование организационных оснований условий, соответствующих требованиям ФГОС начального общего образования |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 6. |  | подготовка инструктивного письма о порядке обеспечения условий, соответствующих ФГОС начального общего образования | декабрь 2010 года | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | организационные основания обеспечения условий, соответствующих ФГОС начального общего образования, в общеобразовательных учреждениях Свердловской области |
| 7. |  | создание Координационного совета по организации обеспечения условий, соответствующих требованиям ФГОС начального общего образования | январь 2011 года | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Институт развития образования Свердловской области (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | обеспечение методического сопровождения реализации ФГОС начального общего образования |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 8. |  | организация деятельности информационно-методических центров (в качестве ресурсных центров) по обеспечению условий, соответствующих требованиям ФГОС начального общего образования | 2011 год | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | обеспечение методического сопровождения реализации ФГОС начального общего образования |
| 9. |  | организация регионального мониторинга реализации ФГОС начального общего образования  | март-апрель 2011 года | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области  | основание для обеспечения соответствия результатов освоения образовательной программы начального общего образования требованиям ФГОС начального общего образования |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 10. |  | организация деятельности общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС начального общего образования (в том числе на базе общеобразовательных учреждений – победителей приоритетного национального проекта «Образование») в 2010/2011 учебном году, по мере готовности общеобразовательных учреждений  | ноябрь 2010 года | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | обеспечение экспертных оснований реализации ФГОС начального общего образования |
| 11. |  | организация разработки дополнительных к федеральным требований по охране и укреплению здоровья обучающихся | август 2011 года | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | учет региональных особенностей организации образовательного процесса |
| 12. |  | проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями муниципальных органов управления образованием, информационно-методических центров по обеспечению условий, соответствующих требованиям ФГОС начального общего образования, в общеобразовательных учреждениях Свердловской области | 2010-2015 годы | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Институт развития образования Свердловской области (по согласованию) | обеспечение условий, соответствующих требованиям ФГОС начального общего образования |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 13. |  | организация разработки перечня минимальной оснащенности образовательного процесса для реализации ФГОС начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Свердловской области в соответствии с критериями готовности образовательного учреждения к реализации ФГОС начального общего образования | февраль 2011 года | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | обеспечение условий, соответствующих требованиям ФГОС начального общего образования  |
| 14. |  | проведение совещаний с руководителями муниципальных органов управления образованием и информационно-методических центров по итогам реализации ФГОС начального общего образования в общеобразовательных учреждениях | 2011-2015 годы | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Институт развития образования Свердловской области (по согласованию) | итоги реализации ФГОС начального общего образования, информационно- аналитические основания внесения изменений в планы организации деятельности по реализации ФГОС начального общего образования |
| 15. | Создание кадрового обеспечения введения ФГОС начального общего образования | организация деятельности по повышению квалификации учителей начальных классов, заместителей руководителей общеобразовательных учреждений в начальной школе, методистов начального общего образования по обеспечению условий, соответствующих требованиям ФГОС начального общего образования, в общеобразовательных учреждениях Свердловской области | 2011-2015 годы | Институт развития образования Свердловской области (по согласованию), Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | программа повышения квалификации, обеспечение качества реализации ФГОС начального общего образования |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 16. |  | определение государственного задания по повышению квалификации педагогических работников | 2010-2011 годы | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | программа повышения квалификации, обеспечение качества реализации ФГОС начального общего образования  |
| 17. | Создание информационного обеспечения введения ФГОС | информирование родителей, общественности о ходе и результатах реализации ФГОС начального общего образования с использованием Интернет-ресурсов, педагогических и научно-методических периодических изданий, средств массовой информации | 2010-2015 годы | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | развитие общественной составляющей в оценке качества образования, управления образовательным учреждением |
| 18. |  | организация публичной отчетности общеобразовательных учреждений о ходе и результатах реализации ФГОС начального общего образования | 2010-2015 годы | органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию), Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | развитие общественной составляющей в оценке качества образования, управления образовательным учреждением  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 19. |  | размещение публичных отчетов о ходе и результатах реализации ФГОС начального общего образования на сайтах муниципальных органов управлений образованием и образовательных учреждений  | 2010-2015 годы | органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию), образовательные учреждения | развитие общественной составляющей в оценке качества образования, управления образовательным учреждением |
| 20. | Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | организация разработки региональных требований к минимальной оснащенности образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования *(на основе федеральных требований)* | 2011 год | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | перечень материально-технического обеспечения реализации ФГОС начального общего образования |
| 21. |  | анализ имеющегося материально-технического обеспечения образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях на предмет возможности использования ФГОС начального общего образования | 2011 год | органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию), образовательные учреждения |  |